## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2023年第4期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 中徽建技术有限公司1人考核不及格、安徽省通信产业服务有限公司1人考核不及格 | 中徽建技术有限公司、安徽省通信产业服务有限公司 | 加强安全生产学习教育培训
2 | 2023年4G无线网春节保障建设项目-阜阳（阜阳电信） | 2 | 施工组织设计中未编制与本次工程相关的安全技术说明（吊装、道路沿线危险作业等） | 中云永腾技术有限公司 | 责令整改
|  | 3 | 施工组织设计中缺少临时用电方案
|  | 4 | 施工组织设计中安全技术措施未对器材搬运的安全措施进行详细说明 | 中徽建技术有限公司
|  | 5 | 专职安全员缺少部分现场的巡检记录
|  | 6 | 监理规划中未明确项目安全监理人员及专监 | 安徽博达项目管理咨询有限公司
|  | 7 | 监理细则无编制依据
|  | 8 | 旁站记录现场照片与实际工期不符
|  | 9 | 监理规划及细则中无编制、审核人员签字
3 | 2022年第4批次阜阳市颍州区马寨综合业务区接入区姚老家村委会等3个配线网格覆盖项目（阜阳电信） | 10 | 施工组织设计中安全技术措施未对器材搬运的安全措施进行详细说明 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
|  | 11 | 缺少施工现场安全检查资料
4 | 中国铁塔安徽分公司阜阳市分公司2022年颍泉党校新建铁塔项目（阜阳铁塔） | 12 | 施工组织设计方案中专职安全人员编制错误 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 13 | 施工组织设计中未编制与本次工程相关的安全技术说明（器材搬运、道路沿线危险作业等）