## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2023年第2期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 安徽省通信产业服务有限公司2人考核不及格、厦门纵横集团建设开发有限公司共1人考核不及格、北京电信规划设计院有限公司1人考核不及格、中徽建技术有限公司共1人考核不及格、中邮建技术有限公司共1人考核不及格 | 安徽省通信产业服务有限公司、厦门纵横集团建设开发有限公司、北京电信规划设计院有限公司、中徽建技术有限公司、中邮建技术有限公司 | 加强安全生产学习教育培训
2 | 安全生产管理 | 2 | 安委会已调整，应急预案中人员未及时调整 | 淮南电信 | 责令整改
|  | 3 | 消控室控制台下方插座火零线接反、二楼插排私拉乱接和线缆接头
|  | 4 | 动力室中蓄电池架未做抗震加固
3 | 2022年5G第一批室外站建设项目-淮南（淮南电信） | 5 | 施工组织设计中未明确技术负责人 | 湖南省通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 6 | 施工组织设计未对道路沿线危险作业安全技术措施进行详细说明
|  | 7 | 施工单位对施工现场安全检查次数不足
|  | 8 | 监理单位未对施工组织设计中安全技术措施审查 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 9 | 监理单位未配备安全监理人员
|  | 10 | 监理单位未在开工前对施工进度计划和工程材料、设备审查
4 | 2022年第二批次淮南市寿县刘岗综合业务接入区01#、02#等光缆链ODN优化光网项目（淮南电信） | 11 | 设计图纸全程为架空光缆，安全生产说明未提及登高作业、触电等内容，安全说明内容为管道光缆与项目实际不符 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 12 | 工程概预算未全额列出安全生产费（未计列“已完工程及设备保护费”）
|  | 13 | 施工组织设计中未编制相关安全技术措施 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 责令整改
5 | 中国铁塔安徽分公司淮南市分公司2022年玉兰公馆新建铁塔项目（淮南铁塔） | 14 | 施工组织设计未明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人和专职安全生产管理人员 | 中邮建技术有限公司 | 责令整改
|  | 15 | 施工组织设计引用已作废的建设工程项目管理规范标准
|  | 16 | 安全技术措施中未对器材搬运和道路沿线作业进行详细说明
|  | 17 | 临时用电方案中引用的标准已作废
6 | 中国铁塔安徽分公司淮南市分公司2022年淮南田区卫校南门新建铁塔项目（淮南铁塔） | 18 | 设计文本和图纸中机柜对地加固采用M12螺栓，设计交底内容为M10螺栓 | 北京电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 19 | 施工单位未面向全体作业班组、人员进行安全技术交底 | 中邮建技术有限公司 | 责令整改
|  | 20 | 一体化机柜内缺少电池横档
|  | 21 | GPS馈线口未做防火材料封堵