## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2024年第2期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 淮南联通2人考核不及格、北京中网华通设计咨询有限公司2人考核不及格、华夏邮电咨询监理有限公司1人考核不及格、武汉虹信技术服务有限责任公司1人考核 | 淮南联通、北京中网华通设计咨询有限公司、华夏邮电咨询监理有限公司、武汉虹信技术服务有限责任公司 | 加强安全生产学习教育培训
2 | 2023年淮南分公司第一批城镇宽带接入项目（淮南移动） | 2 | 安全技术措施描述不详细，施工组织设计方案模板化，缺少部分施工日志记录 | 广东南方通信建设有限公司 | 责令整改
|  | 3 | 预算中光缆接头工作量与材料不一致 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
3 | 5G五期二阶段无线网宏基站工程（淮南移动） | 4 | 未面向全体作业班组进行安全技术交底，缺少专职安全员交底记录 | 润建股份有限公司 | 责令整改
4 | 2023年第一期淮南站点接入光缆线路工程（淮南移动） | 5 | 设计图纸中图例与本工程不对应 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 责令整改
5 | 2022年中国联通安徽淮南师范学院（泉山校区）宿舍楼光缆接入新建总承包工程（淮南联通） | 6 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续 | 淮南联通 | 责令整改
|  | 7 | 施工组织设计方案中未明确施工班组成员信息 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 责令整改
|  | 8 | 专职安全员非施组内备案人员，无相关变更记录
|  | 9 | 无新建光交（576芯）接地电阻测试记录
|  | 10 | 设计说明组网方案与设计图纸不一致 | 厦门华络通信设计有限公司 | 责令整改
|  | 11 | 设计图纸上无安全生产相关说明
6 | 2022年中国联通安徽淮南本地网综合接入新建一期工程（淮南联通） | 12 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续 | 淮南联通 | 责令整改
|  | 13 | 施工组织设计方案中未编制相关有限空间、高处作业等安全技术措施说明 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 14 | 未面向全体作业班组进行安全技术交底
|  | 15 | 设计说明节能、环保篇章引用过期内容（“十二五”相关内容） | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 16 | 设计说明中未注明工程使用年限
|  | 17 | 未严格审查施工组织设计方案内容 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 责令整改
|  | 18 | 现场监理人员与备案人员不一致
|  | 19 | 监理资料中引用已废止的《建设工程项目管理规范》标准
7 | 2022年中国联通淮南基站接入新建一期工程（淮南联通） | 20 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续 | 淮南联通 | 责令整改
|  | 21 | 设计交底中交底内容与工期不对应，内容模板化 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 22 | 设计预算中多处工作量和材料未计列