## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2024年第4期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 马鞍山电信1人考核不及格、安徽省通信产业服务有限公司1人考核不及格 | 马鞍山电信、安徽省通信产业服务有限公司 | 加强安全生产学习教育培训
2 | 2023年第二批次马鞍山市和县绰庙、善厚等基站无线配套光缆项目（马鞍山电信） | 2 | 设计出图章版本（2024.3）与设计文本出版时间（2023.7）不对应 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 3 | 设计文本中多次出现与本工程无关内容（如“多种规格光缆、分纤箱等”）
|  | 4 | 施工组织设计方案未编制与工程相关的安全技术措施（高处作业、器材搬运、有限空间作业等） | 中云永腾技术有限公司 | 责令整改
|  | 5 | 工程量中的新立8米杆，无杆洞开挖、埋深等隐蔽工程签证记录
|  | 6 | 施工资料缺少有毒有害气体检测记录
|  | 7 | 未面向全体作业班组进行安全技术交底
3 | 2023年5G第四批次室外站建设项目（马鞍山电信） | 8 | 设计文本中附表3天馈参数设置表中个别点位方位角描述有误 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 责令整改
|  | 9 | 未对高处作业、器材搬运作业的安全技术措施进行详细说明 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
|  | 10 | 施工组织设计方案缺少编制依据
4 | 2023年马鞍山联通宽带网自建（第三批）（马鞍山联通） | 11 | 设计文本中引用过期标准YD/T 5139-2005、YD/T 988-2007过期 | 中电科普天科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 12 | 未对有限空间、器材搬运、野外作业、城市道路沿线危险范围内作业的安全技术措施进行详细说明 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 13 | 特种作业施工人员证件有效期未覆盖工期范围内（证件超期未复审）
5 | 2022年马鞍山联通主干光缆新建二期工程（马鞍山联通） | 14 | 设计文本中工程进度安排（2022.11-2023.6）与设计文本出版时间（2023.6）逻辑不对应 | 中电科普天科技股份有限公司 | 责令整改
|  | 15 | 设计图纸中部分图纸对本段落工程施工安全风险点描述不够全面
|  | 16 | 隐蔽工程开挖签证记录不详细 | 中憬科技集团有限公司 | 责令整改
|  | 17 | 特种作业施工人员证件有效期未覆盖工期范围内（证件超期未复审）