## Sheet1
附件：通信建设工程质量监督和安全生产问题汇总表（2024年第1期）
序号 | 地点/项目名称 | 序号 | 存在问题 | 责任单位 | 整改要求
1 | 安全生产考核（笔试） | 1 | 蚌埠电信1人考核不及格、中云永腾技术有限公司1人考核不及格、安徽博达项目管理咨询有限公司1人考核不及格、安徽省通信产业服务有限公司1人考核不及格、蚌埠联通1人考核不及格、中企科信技术股份有限公司1人考核不及格、润建股份有限公司1人考核不及格 | 蚌埠电信、蚌埠联通、中云永腾技术有限公司、安徽博达项目管理咨询有限公司、安徽省通信产业服务有限公司、中企科信技术股份有限公司、润建股份有限公司 | 加强安全生产学习教育培训
2 | 2023年蚌埠市蚌山区恒基名仕公馆等4G站点建设项目（蚌埠电信） | 2 | 施工组织设计方案中未明确施工班组人员信息，现场施工人员非施工组织设计方案备案人员 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
|  | 3 | 安全技术措施未对高处作业的安全措施进行详细说明
|  | 4 | 监理单位未严格审查施工组织设计 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 责令整改
|  | 5 | 监理单位未就现场施工人员未备案提出整改要求
3 | 2023年第2批次蚌埠市蚌山区民政局1个综合业务接入区云锦园1个无线配套光缆项目（蚌埠电信） | 6 | 外市电缆与光缆同路由未达到间隔要求，跨路光缆无警示套管 | 中徽建技术有限公司 | 责令整改
4 | 2023年蚌埠市蚌山区文雅书苑等2个站点室分项目（蚌埠电信） | 7 | 安全技术措施未对高处作业、器材搬运的安全措施进行详细说明 | 天津京信通信系统有限公司 | 责令整改
|  | 8 | 抗震设防烈度描述错误，蚌山区应为7度，描述为6度 | 华信咨询设计院有限公司 | 责令整改
5 | ​2023年第1批次蚌埠市五河县安子口至浍南城乡中继光缆环项目（蚌埠电信） | 9 | 设计图纸中出现多次安装过路警示标志、过电保护管等工作量描述，预算中未给相关工作量和材料 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 责令整改
|  | 10 | 图纸中安全说明和风险点列表模板化，多次出现与本段图纸无关内容
6 | 2022年中国联通安徽蚌埠基站接入新建一期工程（蚌埠联通） | 11 | 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续 | 蚌埠联通 | 责令整改
|  | 12 | 开挖土方、破花砖路面等隐蔽工序未记录 | 润建股份有限公司 | 责令整改
|  | 13 | 缺少工程现场施工安全检查记录
|  | 14 | 决算表与已安装设备明细表中的接头盒数量前后不一致
|  | 15 | 施工组织设计方案编制依据引用的《本地通信线路工程验收规范》（YD/T5138-2005）已废止
|  | 16 | 表四中引上钢管未给材料 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 17 | 措施费中未计列已完工程及设备保护费
|  | 18 | 安全生产费计费依据中未包含材料费，导致安全生产费未全额记取
|  | 19 | 监理单位未严格审查施工组织设计 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 责令整改
|  | 20 | 理单位未履行隐蔽工程签证手续
7 | 2022年中国联通安徽蚌埠LTE无线网盘活复建一期工程（蚌埠联通） | 21 | 施工组织设计方案中未明确项目技术负责人 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 22 | 安全技术措施未对器材搬运的安全措施进行详细说明
|  | 23 | 未提供进场设备、材料检验等记录
|  | 24 | 表三甲中安装室内天线数量与表四材料不一致 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 责令整改
|  | 25 | 图纸中无设备安装示意图和安装工艺等说明
8 | 2022年中国联通安徽蚌埠本地主干光缆一期工程（蚌埠联通） | 26 | 预算中多处工作量和材料不一致 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 责令整改
|  | 27 | 引用的YD5102-2005、YD5137-2005等标准已废止